*Утверждено*

*постановлением Администрации*

*городского округа город Фролово*

*от 23.10.2019 №1444*

***Отчет об итогах реализации муниципальной программы***

***«Развитие системы образования городского округа город Фролово»***

***За 1 полугодие 2022 года.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование индикатора* | *Ед. изм.* | *Значение целевых индикаторов* | *Отклонения* | *Обоснование отклонений значений индикатора, на конец отчетного года* |
| *плановое значение по программе* | *Фактически достигнуты значения* |  |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *4* | *5* |
| *1.* | *Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (источник финансирования - бюджет Волгоградской области)* | *- Численность воспитанников получающих муниципальную услугу по предоставлению дошкольного образования, чел.*  | *чел* | *1731*  | ***1390*** | *-341* | *Снижение общей численности детей дошкольного возраста**Имеются вакансии педагогических работников –«узких специалистов» (учителя-логопеды, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы ФИЗО, социальные педагоги)* |
| *Доля охвата дошкольным образованием детей городского округа город Фролово, %* | *%* | *60* | ***96*** | *+36* |
| *Доля обеспеченности педагогическими кадрами, %* | *%* | *100* | ***81*** | *-19* |
| *- Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, %* | *%* | *65* | **65** | *0* | *Уменьшилось общее количество педагогических работников дошкольных учреждений**Увеличение количества педагогов прошедших аттестацию* |
| *- Доля аттестованных педагогических работников %* | *%* | *80* | **84** | *+4* |
| *2.* | *Реализация основных общеобразовательных программ* ***начального общего, основного общего, среднего общего*** *образования, реализация дополнительных общеразвивающих программ, (источник финансирования –* ***бюджет Волгоградской области****)* | *Доля общеобразовательных учреждений соответствующих требованиям СанПиН, %* | *%* | *100* | **100** | *0* | *Снижение общей численности детей школьного возраста**Снижение общей численности педагогов прошедших аттестацию* |
| *Среднегодовая численность учащихся получающих муниципальную услугу по предоставлению общего образования, чел.* | *чел* | *3710* | **3600** | *- 710* |
| *Доля обеспеченности педагогическими кадрами в общеобразовательных учреждениях, %* | *%* | *100* | **95** | *-5* |
| *Доля педагогических* *кадров с высшим образованием от среднегодовой численности в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %* | *%* | *95* | **89** | *-6* |
| *Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших аттестацию, %* | *%* | *95* | **94** | *-1* |
| *Доля лиц сдавших, ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобраз.. учреждений, участвовавших в ЕГЭ, %*  | *%* | *98* | **100** | *+2* |
| *Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений по программам среднего общего образования, чел.* | *чел* | *137* | **123** | *- 14* |
| *Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %* | *%* | *2,0* | **1** | *+1* |
| *Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих сайты в Интернете, которые являются средством общения учащихся, педагогов, родителей, %* | *%* | *100* | ***100*** | *0* |
| *Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательный процесс на современном оборудовании, оснащении* | *%* | *100* | ***100*** | *0* |
| *- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, поступивших в ВУЗы* | *%* | *55* | ***0*** | *-55* |