Отдел по образованию, опеке и попечительству

Администрации городского округа город Фролово Волгоградской области

ПРИКАЗ

07.12.2021 № 421

Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта")

повышения эффективности механизмов управления качеством образования

в городском округе город Фролово Волгоградской области

В соответствии с паспортом национального проекта "Образование", в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Современная школа", пунктом 9 Постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 10 февраля 2021 г. № 21-СФ "О ходе реализации национального проекта "Образование", рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации по повышению объективности оценки образовательных результатов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий ("дорожная карта") повышения эффективности механизмов управления качеством образования в городском округе город Фролово Волгоградской области.
2. Назначить ответственными по реализации плана мероприятий ("дорожная карта") повышения эффективности механизмов управления качеством образования:

2.1. Система оценки качества подготовки обучающихся:

Тимиргалиева С.В., старший методист информационно-методического отдела МКУ «ИУЦ» городского округа город Фролово Волгоградской области;

Болдырева А.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Средняя с углубленным изучением отдельных предметов школа № 5» городского округа город Фролово Волгоградской области.

2.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами,

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях:

Самохвалова Ю.С, заведующий информационно - методическим отделом МКУ «ИУЦ» городского округа город Фролово Волгоградской области.

2.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи:

Пирова Т.В., директор МКУ ДО «Центр детского творчества» городского округа город Фролово Волгоградской области.

2.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся:

Васичкина С.И., заместитель начальника отдела по образованию, опеке и попечительству городского округа город Фролово Волгоградской области;

Кибальчич Т.Ф., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Основная школа № 4 имени Ю.А. Гагарина» городского округа город Фролово Волгоградской области.

2.5. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций:

Васичкина С.И., заместитель начальника отдела по образованию, опеке и попечительству городского округа город Фролово Волгоградской области.

2.6. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников:

Самохвалова Ю.С., заведующий информационно - методическим отделом МКУ «ИУЦ» городского округа город Фролово Волгоградской области;

Блинова И.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Средняя школа № 1 имени А.М. Горького» городского округа город Фролово Волгоградской области.

2.7. Система воспитания обучающихся:

Шапошникова С.А., консультант отдела по образованию, опеке и попечительству городского округа город Фролово Волгоградской области;

Тихонова Е.Б., старший методист МКОУ «Средняя школа № 3 имени А.С. Макаренко» городского округа город Фролово Волгоградской области;

Старостина О.В., социальный педагог МКОУ «Средняя школа № 6» городского округа город Фролово Волгоградской области.

2.8. Система мониторинга качества дошкольного образования:

Корчагина И.М., консультант отдела по образованию, опеке и попечительству городского округа город Фролово Волгоградской области;

1. Ответственным исполнителям, определенным в плане мероприятий ("дорожная карта") повышения эффективности механизмов управления качеством образования в городском округе город Фролово Волгоградской области, обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника отдела по

образованию, опеке и попечительству С.И. Васичкина

|  |  |
| --- | --- |
| **РАССМОТРЕНО**  на заседании рабочей группе координаторов, ответственных за реализацию муниципальных управленческих механизмов в сфере образования  06 декабря 2021 г | **УТВЕРЖДЕНО**  Приказом отдела образования администрации городского округа город Фролово Волгоградской области  № 421 от 07 декабря 2021 г |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")**

**повышения эффективности механизмов управления качеством образования**

**в городском округе город Фролово Волгоградской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сроки реализации** | **Наименование мероприятия** | **Планируемый результат** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. **Механизмы управления качеством образовательных результатов** | | | |
| **1.1 Система оценки качества подготовки обучающихся** | | | |
| Ежегодно | Актуализация нормативно-правового обеспечения муниципальных управленческих механизмов оценки качества образования (МУМОКО) | Внесение изменений при необходимости в НПА МУМОКО | Старший методист информационно-методического отдела МКУ «ИУЦ» С.В.Тимиргалиева |
| В течение года | Проведение аудита подтверждающих документов согласно требованиям оценивания. Обеспечение выполнения требований информационной безопасности на всех этапах сбора и обработки информации о качестве образования | Выполнение требований по обеспечению информационной безопасности | Старший методист информационно-методического отдела МКУ «ИУЦ»  С.В.Тимиргалиева |
| В течение года | Проведение информационно разъяснительной работы по вопросам оценки качества образования с обучающимися и их родителями (законными представителями). | Публикации информации на сайтах ОО, отдела образования городского округа г.Фролово | Старший методист информационно-методического отдела МКУ «ИУЦ» С.В.Тимиргалиева Руководители ОО |
| В течение года | Проведение комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества образования на основе кластерного подхода  (в т.ч. ГИА, ВПР, НИКО, региональная оценка по модели PISA и др.) | Аналитический отчет, рассмотренный на рабочей группе МУМОКО | Старший методист информационно-методического отдела МКУ «ИУЦ» С.В.Тимиргалиева |
| В соответствии с графиком проведения оценочных процедур | Обеспечение проведения федеральных, региональных и муниципальных процедур по оценке качества подготовки обучающихся на регулярной основе | Размещение НПА на сайте образовательной организации | Старший методист информационно-методического отдела МКУ «ИУЦ» С.В.Тимиргалиева,  Руководители ОО |
| В течение года | Проведение мероприятий по повышению объективности оценки результатов в образовательной организации:   * общественное наблюдение на процедурах оценки качества образования: ВПР, ИС(И) - 11, ИС -9, ГИА-11, ГВЭ -9, ВсОШ с соблюдением требований к общественным наблюдателям, привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах процедуры (проведение инструктажей и учеб с организаторами, техническими специалистами, экспертами); * применение мер защиты информации (использование ЗКС для передачи материалов процедур оценки); * муниципальные перепроверки ВПР для необъективных образовательных организаций; * обеспечение видеонаблюдения на процедурах оценки качества образования (ГИА-11) | Приказы отдела образования | Старший методист информационно-методического отдела МКУ «ИУЦ» С.В.Тимиргалиева,  Руководители ОО |
| В течение года | Проведение мониторинга на муниципальном  уровне:  уровня предметной подготовки учащихся  1-11 классов;  уровня метопредметной подготовки  учащихся 1-11 классов;  уровня сформированности основных  показателей функциональной грамотности  (читательской, математической,  естественнонаучной) | Разработаны отчет/анализ показателей МСОКПО,  адресные рекомендации | Старший методист информационно-методического отдела МКУ «ИУЦ» С.В.Тимиргалиева Руководители ОО |
| **1.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами,**  **функционирующими в неблагоприятных социальных условиях** | | | |
| Ноябрь | Разработка Дорожной карты в рамках системы менторства в сфере образования городского округа город Фролово | Приказ «Об организации системы менторства в городском округе город Фролово»» (назначение участников менторской группы). Разработка дорожных карт. | заведующий ИМО МКУ «ИУЦ» Самохвалова Ю.С.  МКОУ «СШ №5»  МКОУ «СШ №6» |
| Декабрь 2021г.  Май 2022г. | Реализация менторской программы в рамках системы менторства в сфере образования городского округа город Фролово | Очное индивидуальное консультирование, инструктирование, аналитическое сопровождение. Виртуальные встречи в режиме онлайн, Практикумы-семинары, День самоуправления "Демонстрация действий и поведения опытной управленческой команды. Стажировка "Школа мастерства" по направлению менторства на базе образовательной организации опытной управленческой команды. Деятельность творческой лаборатории "Лучшие практики" на базе развивающейся управленческой команды. Управленческий квест "Команда развития" (оценка промежуточных результатов реализации менторской программы). | заведующий ИМО МКУ «ИУЦ» Самохвалова Ю.С.  МКОУ «СШ №5»  МКОУ «СШ №6» |
| Июнь 2022г. | Формирование итогового отчета о реализации менторской программы. | Подготовка итогового отчета по итогам реализации менторской программы, направление отчета региональному оператору. | заведующий ИМО МКУ «ИУЦ» Самохвалова Ю.С. |
| **1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи** | | | |
| Декабрь 2021 | Актуализация муниципальной концепции | Концепция (внесение изменений и дополнений) | МКУ ДО ЦДТ |
| Постоянно | Совершенствование механизма сетевого и межуровневого взаимодействия и социального партнерства по работе с одаренными детьми (образование, культура, спорт, молодежная политика) | Соглашения | Отдел по образованию, опеке и попечительству Администрации городского округа город Фролово  Руководители ОО |
| Постоянно | Участие учащихся образовательных организаций в профильных сменах, форумах для талантливых детей. Активизация информационно-мотивационной работы с учащимися и родителями (законными представителями) по участию в профильных сменах для талантливых детей. | Увеличение количества (и доли в %) учащихся, принявших участие в профильных сменах на базе оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, образовательных и досуговых центров для талантливых детей | Отдел по образованию, опеке и попечительству  Руководители ОО  МКУ ДО ЦДТ |
| Постоянно | Поиск, апробация и внедрение эффективных методик, инновационных технологий, учебных программ и форм работы с одаренными (талантливыми) детьми, в том числе с детьми от 5 до 7 лет | Эффективное использование методик, инновационных технологий, учебных программ для работы с одаренными детьми.  Транслирование опыта работы с одаренными детьми | Отдел по образованию, опеке и попечительству Администрации городского округа город Фролово  МКУ ДО ЦДТ |
| 2021-2022 | Психолого-педагогическое сопровождение детей, проявивших способности в различных сферах деятельности | Организация работы по психолого-педагогической поддержке учащихся (программы, приказы, протоколы) | Отдел по образованию, опеке и попечительству  Администрации городского округа город Фролово  Руководители ОО |
| 2022-2024 | Работа профильных классов, классов с углубленным изучением отдельных предметов в ОО | Приказ, положение  Организация образовательного процесса в ОО | Руководители ОО |
| Апрель 2022 | Организация работы мобильного «Кванториума» на базе сш №1  Участие учащихся всех ОО в работе мобильного «Кванториума» | Доля учащихся, принявших участие в работе мобильного «Кванториума» | Руководители ОО |
| 2022-2024 | Участие учащихся ОО в реализации проекта «Билет в будущее» | Достижение планового охвата учащихся мероприятиями проекта | Руководители ОО |
| Постоянно | Внедрение в деятельность ОО методологии  (целевой модели) наставничества, в том числе  с применением лучших практик обмена  опытом между учащимися разных возрастов | Приказ, положение  Организация работы наставничества | Отдел по образованию, опеке и попечительству  Администрации городского округа город Фролово  Руководители ОО |
| Постоянно | Обновления содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и методов обучения, в том числе с  использованием дистанционных технологий и электронного обучения, в том числе для детей с ОВЗ | Приказ об утверждении программ  Сертификация программ  Реализация программ в ОО | Руководители ОО  МКУ ДО ЦДТ |
| 2021-2024 | Выполнение показателей национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка» по охвату детей дополнительным образованием | Доля учащихся, охваченных программами дополнительного образования | Руководители ОО  МКУ ДО ЦДТ |
| Постоянно | Содействие в поступлении детей и молодежи в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования | Доля учащихся, поступивших в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования | Руководители ОО  МКУ ДО ЦДТ |
| Постоянно | Активизация участия учащихся ОО во всероссийском конкурсе «Большая перемена» | Доля учащихся ОО, принявших участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»  Сертификаты, отчеты | Руководители ОО |
| Постоянно | Совершенствование механизмов подготовки и проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников | Внесение дополнений и изменений (по необходимости) в НПА, ланы | Отдел по образованию, опеке и попечительству Администрации городского округа город Фролово  Руководители ОО |
| Постоянно | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников ОО, организующих работу с одаренными (талантливыми) детьми (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и ЭОР) | Удостоверение, сертификат  Доля педагогов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | Руководители ОО |
| Постоянно | Совершенствование деятельности ОО:  - на базе которых созданы центры образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (МКОУ «Средняя школа №1 имени А.М.Горького» городского округа город Фролово; МКОУ «Средняя школа №3» городского округа город Фролово);  - участвующих в реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (МКУ ДО ЦДТ; МКОУ «Средняя школа №1 имени А.М.Горького» городского округа город Фролово; МКОУ «Средняя школа №3» городского округа город Фролово; МКОУ «Средняя с углубленным изучением отдельных предметов школа №5» городского округа город Фролово; МКОУ «Средняя школа №6» городского округа город Фролово; МКДОУ «Центр развития ребенка Детский сад №12 «Сказка» городского округа город Фролово) | Реализация учебных программ,  Доля учащихся, охваченных программами и проектами | Отдел по образованию, опеке и попечительству Администрации городского округа город Фролово  Руководители ОО  МКУ ДО ЦДТ |
| В течение года | Организация участия педагогов в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» | Приказ, положение  Доля педагогов, принявших участие в муниципальном этапе конкурса | Отдел по образованию, опеке и попечительству Администрации городского округа город Фролово  МКУ ДО ЦДТ |
| В течение года | Развитие системы муниципальных конкурсных мероприятий интеллектуальной, творческой, спортивной направленностей для учащихся и молодежи, в том числе для детей с ОВЗ | Приказы, положения  Доля учащихся, принявших участие в творческих конкурсах | Отдел по образованию, опеке и попечительству Администрации городского округа город Фролово  Руководители ОО  МКУ ДО ЦДТ |
| Май | Организация мониторинга по выявлению, поддержки и развитию способностей и талантов у детей и молодежи | Аналитический отчет | Отдел по образованию, опеке и попечительству  Администрации городского округа город Фролово  Руководители ОО  МКУ ДО ЦДТ |
| июнь | Проведение анализа результатов мониторинга показателей системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  Определение проблем по итогам проведенного анализа | Разработка адресных рекомендаций по актуальным вопросам | Отдел по образованию, опеке и попечительству Администрации городского округа город Фролово  Руководители ОО  МКУ ДО ЦДТ |
| июль | Реализация корректирующих мероприятий, принятие управленческих решений, направленных на повышение качества организации работы с талантливыми детьми (сроки, ответственные). | Приказы совещания с руководителями ОО | Отдел по образованию, опеке и попечительству Администрации городского округа город Фролово  Руководители ОО  МКУ ДО ЦДТ |
| **1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся** | | | |
| **1.Организационно-методическая деятельность по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся** | | | |
| Июль, август | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты | Муниципальная дорожная карта | заместитель начальника Васичкина С.И. |
| Август | Разработка муниципального мониторинга показателей реализации механизмов (Концепции) системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся | Разработаны показатели реализации механизмов (Концепции) системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся | заместитель начальника Васичкина С.И. |
| В течение года | Обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций документацией и методическими материалами по профориентации | Наличие методических материалов по профориентации | заместитель начальника Васичкина С.И. |
| Август | Определение и закрепление в ОО, ответственного за проведение профориентационной работы | В каждой ОО имеется сотрудник, осуществляющий функции по организации профориентационной работы | Образовательные организации |
| Август, сентябрь | Разработка плана по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся на учебный год. | Разработан план по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся на учебный год | Образовательные организации |
| Первая неделя октября | Информационно-методическое совещание для ответственных за работу по профориентации детей с ограниченными возможностями здоровья | Профориентационное информирование школ городского округа город Фролово | РИП  МКОУ «Основная школа № 4 имени Ю.А.Гагарина» городского округа город Фролово |
| Август, сентябрь | Разработка и заключение договоров ОО с профессиональными образовательными организациями города и региона по осуществлению профориентационной работы | Наличие договоров ОО с профессиональными образовательными организациями города и региона по осуществлению профориентационной работы | заместитель начальника Васичкина С.И.  Образовательные организации |
| В течение года | Заключение договоров о взаимодействии по вопросам профессиональной ориентации ОО с учреждениями/предприятиями | Количество заключенных договоров о взаимодействии по вопросам профессиональной ориентации ОО с учреждениями/предприятиями | Образовательные организации |
| Март | Региональный семинар-практикум ««Современные тенденции социализации и профориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью в условиях меняющегося нормативного поля» (в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций Волгоградской области) в рамках реализации программ региональных инновационных площадок «Проектирование и реализация специальных условий социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью) в условиях малого города» и «Консультационный центр «Профнавигатор» как средство профессиональной ориентации детей с особыми образовательными потребностями» . | Повышена компетентность педагогов школ в области профориентационной работы с обучающимися | заместитель начальника Васичкина С.И. |
| Март | V региональный конкурс методических разработок среди педагогов, работающих с детьми детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью | Повышена компетентность педагогов школ в области профориентационной работы с обучающимися | заместитель начальника Васичкина С.И. |
| **2. Сопровождение обучающихся** | | | |
| Октябрь, ноябрь | Проведение диагностических обследований уровня готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 8 -9 классов ОО | Определен уровень готовности к профессиональному самоопределению обучающихся (8-9-е классы) | Образовательные организации |
| Январь | Мониторинг профессиональных предпочтений обучающихся 6-7 классов | Определен уровень готовности к профессиональному самоопределению обучающихся (6-7-е классы) | Образовательные организации |
| В течение года | Реализация мероприятий, направленных на раннюю профориентацию обучающихся общеобразовательных организаций:  - уроки, беседы и классные часы по ознакомлению с миром профессий;  - проведение конкурса детских рисунков. | Профориентация обучающихся | Образовательные организации |
| В течение года | Индивидуальная диагностика, консультирование детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с целью профессионального самоопределения и профессиональной ориентации. | Определен уровень готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 8-9 классов | Образовательные организации |
| В течение года | Индивидуальные и групповые консультации для учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью их информирования о возможностях профессионального обучения и трудоустройства по выбираемой профессии | Профориентационное информирование | Образовательные организации |
| В течение года | Реализация мероприятий, направленных на раннюю профориентацию обучающихся общеобразовательных организаций:  - уроки, беседы и классные часы по ознакомлению с миром профессий;  - проведение конкурса детских рисунков. | Профориентация обучающихся | Образовательные организации |
| В течение года | Обеспечение участия обучающихся 5 -11 классов ОО в федеральных проектах по ранней профессиональной ориентации («ПроеКТОориЯ», «Билет в будущее» и т.д.) | Увеличение числа участников проектов, в сравнении с предыдущим периодом | Образовательные организации |
| В течение года | Обеспечение участия обучающихся 5 -11 классов ОО в региональных мероприятиях, конкурсах, направленных на содействие самоопределению и профессиональной ориентации | Увеличение числа участников мероприятий, конкурсов, в сравнении с предыдущим периодом | Образовательные организации |
| В течение года | Обеспечение участия учащихся в конкурсных мероприятиях профориентационной направленности: конкурс «Большая перемена», чемпионат «Абилимпикс», чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс России), чемрионат «Беби-Абилимпикс» | Участие учащихся в конкурсных мероприятиях профориентационной направленности | Образовательные организации |
| В течение года | Профессиональные пробы | Участие учащихся в профессиональных пробах | Образовательные организации |
| В течение года | Участие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в профориентационных мероприятиях, конкурсах | Увеличение числа участников мероприятий, конкурсов, в сравнении с предыдущим периодом | Образовательные организации |
| В течение года | Организация и проведение встреч представителей образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования с учащимися 8-11 классов | Профориентационное информирование | Образовательные организации |
| В течение года | Проведение встреч «Час с профессионалом» | Профориентационное информирование | Образовательные организации |
| В течение года | Получение обучающимися дополнительного образования в кружках и секциях предпрофильной и профильной направленностей | Доля обучающихся, получающих дополнительное образование в кружках и секциях предпрофильной и профильной направленностей, не менее 20% | Образовательные организации |
| Ноябрь | Семинар «Профориентационная работа, как средство социализации детей с ограниченными возможностями здоровья» | Профориентационное информирование педагогов школ города | РИП  МКОУ «Основная школа № 4 имени Ю.А.Гагарина» городского округа город Фролово |
| Декабрь | Муниципальный месячник по профориентационной работе среди учащихся | Профориентационное информирование обучающихся | заместитель начальника Васичкина С.И. |
| Март | II региональный конкурс учебных и педагогических проектов «Я познаю мир» для обучающихся, осваивающих образовательную программу, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и педагогических работников образовательных организаций | Увеличение числа участников конкурса, в сравнении с предыдущим периодом | заместитель начальника Васичкина С.И. |
| Май | Проведение опросника для определения профессиональной готовности Л.Н.Кабардовой с учащимися 9, 11 классов | Определение профессиональной готовности учащихся 9, 11-х классов | Образовательные организации |
| Август, сентябрь | Поступление выпускников 9 и 11 классов в профессиональные образовательные организации (ПОО) и образовательные организации высшего образования (ОО ВО) по профилю обучения | Доля выпускников 9 и 11 классов, поступивших в ПОО и ОО ВО по профилю обучения от общего количества поступивших | Образовательные организации |
| До 1 февраля | Выбор выпускниками 11 классов для сдачи ЕГЭ предметов, изучавшиеся на углубленном уровне | Доля выпускников 11 классов, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы, изучавшиеся на углубленном уровне | Образовательные организации |
| Август, сентябрь | Количество выпускников 9 и 11 классов, выбравших востребованные в городе и регионе специальности | Доля выпускников 9 и 11 классов, выбравших востребованные в городе и регионе специальности от общего количества поступивших | Образовательные организации |
| Август, сентябрь | Мониторинг трудоустройства выпускников ОО | Определен уровень трудоустройства выпускников ОО | заместитель начальника Васичкина С.И. |
| **3. Работа с родителями (законными представителями)** | | | |
| В течение года | Индивидуальные профориентационные консультации для родителей (законных представителей) | Просветительская деятельность среди родителей (законных представителей) | Образовательные организации |
| В течение года | Проведение мероприятий для родителей (законных представителей):  - родительские собрания;  - практикумы;  - тренинги. | Просветительская деятельность среди родителей (законных представителей), протокол родительского собрания | Образовательные организации |
| В течение года | Профориентационное информирование родителей (законных представителей) в средствах массовой информации и Интернет ресурсах (сайты образовательных организаций). | Размещена информация на сайтах образовательных организаций | Образовательные организации |
| В течение года | Подготовка рекомендаций родителям (законным представителям) по возникшим проблемам профориентации | Памятка для родителей (законных представителей) по профориентации обучающихся | Образовательные организации |
| **4. Мониторинг управления ходом реализации Дорожной карты** | | | |
| Май | Мониторинг показателей реализации механизмов (Концепции) системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся - далее (мониторинг показателей) | Проведен мониторинг | заместитель начальника Васичкина С.И. |
| Сентябрь | Анализ соответствия выбора профиля и дальнейшего обучения выпускников школы | Проведен анализ соответствия выбора профиля и дальнейшего обучения выпускников школы | заместитель начальника Васичкина С.И. |
| Май | Анализ, адресные рекомендации | Рекомендации по результатам мониторинга выданы всем ОО | заместитель начальника Васичкина С.И. |
| Раз в год | Меры, управленческие решения | Приняты управленческие решения | заместитель начальника Васичкина С.И. |
| Раз в год | Анализ эффективности принятых мер |  | заместитель начальника Васичкина С.И. |
| 1. **Механизмы управления качеством образовательной деятельности** | | | |
| **2.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций** | | | |
| ноябрь  декабрь  апрель  июль | **Совещания, семинары**  - Реализация Дорожной карты в рамках организации и проведения оценки механизмов управления качеством образования (совещание с руководителями ОО)  - Организация получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами (совещание с руководителями ОО)  - Промежуточные результаты проведения оценки механизмов управления качеством образования. Создание условий для реализации ООП (кадровых, финансовых, материально-технических и иных) (совещание с руководителями ОО)  **Заседания Совета по образованию** «Об итогах оценки эффективности работы руководителей образовательных учреждений» | Приказ «О реализации оценки механизмов управления качеством образования образовательных организаций городского округа город Фролово» (назначение ответственных, опорных школ). Разработка дорожных карт.  Рекомендации по подготовке документов для ПМПК, о доведении информации до родителей выпускников.  Справка по работе опорных школ в рамках организации и проведения оценки механизмов управления качеством образования  Протокол заседания Совета с утверждёнными баллами и адресными рекомендациями руководителям ОУ | заместитель начальника Васичкина С.И.  старший методист Кочеткова Е.В.  заместитель начальника Васичкина С.И.  председатель Профсоюза  Пирова Т.В. |
| ноябрь-декабрь  декабрь  апрель | **Мероприятия по резерву управленческих кадров**  - Участие в конкурсе «Педагогический дебют» в номинации «Молодой управленец»  - Разработка Программы по формированию резерва управленческих кадров  - Педсовет для кадрового состава на тему: «Программа воспитания как основа проектирования воспитательной деятельности в образовательнойорганизации»  - Совещание-семинар заведующих ДОУ совместно с кадровым резервом «О преемственности в работе с ОО» | Приказ по итогам конкурса  Разработана и утверждена Программы по формированию резерва управленческих кадров в городском округе г.Фролово  Протокол педсовета с методическими рекомендациями для кадрового состава  Протокол совещания с методическими рекомендациями для кадрового состава | заведующий ИМО МКУ «ИУЦ» Самохвалова Ю.С.  заместитель начальника Васичкина С.И.  МКОУ «СШ №6»  Консультант  Корчагина И.М. |
| сентябрь  октябрь  январь  февраль  апрель  июнь  июль | **Мониторинги, контроль**  - Анализ результатов деятельности ОУ за 2020 – 2021 учебный год.  - Мониторинг системы образования городского округа г.Фролово  - Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ  Организация получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами  - Контроль выполнения мероприятий по соблюдению требований антитеррористической защищенности  - Контроль за созданием условий для реализации обновлённых ФГОС  - Учет руководителей ОО, повысивших уровень профессиональных компетенций  - Анализ системы образования г. Фролово за 2021-2022 учебный год.  **- Мониторинг** эффективности руководителей образовательных организаций городского округа город Фролово  - Мониторинг по формированию кадрового резерва управленческих кадров в городском округе | Утвержден приказ о проведении мероприятия, утвержденный план проведения мероприятий. Разработан отчет/анализ/информационная справка, приняты управленческие решения. | заместитель начальника Васичкина С.И. |
| июль | **Подготовка адресных рекомендаций** по итогам анализа результатов мониторинга показателей  эффективности деятельности руководителей образовательных организаций | Разработаны адресные рекомендации по результатам анализа мониторинга (в том числе по использованию успешных практик, ориентированных на повышение оценки качества образования). | заместитель начальника Васичкина С.И. |
| июль | **Принятие управленческих решений** по результатам анализа мониторинга показателей эффективности деятельности руководителей образовательных организаций | Разработана и утверждена рабочей группой информационная справка по итогам мониторинга. | заместитель начальника Васичкина С.И. |
| в течение года | Развитие **сетевого взаимодействия** ОО в рамках  программы управленческого менторства | Разработана и утверждена рабочей группой информационная справка по итогам мероприятий | Самохвалова Ю.С., заведующий ИМО МКУ «ИУЦ» |
| в течение года | Участие в вебинарах по Реализация системы мероприятий на основе «горизонтального обучения» по вопросам разработки (актуализации) и реализации **программ развития ОО** | Разработана и утверждена рабочей группой информационная справка по итогам мероприятий | Самохвалова Ю.С., заведующий ИМО МКУ «ИУЦ» |
| **2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников** | | | |
| Сентябрь 2021, ежемесячно | Проведение муниципального мониторинга профессиональных потребностей и дефицитов педагогов | Аналитический отчет | заведующий ИМО МКУ «ИУЦ» Самохвалова Ю.С. |
| Ежегодно | Проведение мониторинга кадрового состава образовательных организаций в части педагогических работников в возрасте до 35 лет | Аналитический отчет | заведующий ИМО МКУ «ИУЦ» Самохвалова Ю.С. |
| Ежегодно | Мониторинг профессиональных затруднений и запросов молодых педагогов | Аналитический отчет | заведующий ИМО МКУ «ИУЦ» Самохвалова Ю.С. |
| 2022 год | Создание профессионального сообщества молодых педагогов городского округа город Фролово в рамках Реализация программы "Школа молодого педагога" | Приказ | заведующий ИМО МКУ «ИУЦ» Самохвалова Ю.С. |
| В течение года | Мотивация педагогических работников на прохождение процедуры аттестации на квалификационные категории. Оказание информационной поддержки педагогов и ОО в межаттестационный период | Консультирование | руководители ОО |
| В течение года | Обеспечение своевременной профессиональной переподготовки педагогов в соответствии с профилем реализуемых образовательных программ | Документ о повышении квалификации | руководители ОО |
| Апрель 2021 | Разработка плана деятельности городских методических объединения на 2022 год | Разработка плана | заведующий ИМО МКУ «ИУЦ» Самохвалова Ю.С.  Руководители ГМО |
| В течение года | Участие педагогов в федеральных и региональных диагностических процедурах по оценки предметных и методических компетентностей учителей | Сертификаты | заведующий ИМО МКУ «ИУЦ» Самохвалова Ю.С.  руководители ОО |
| По плану | Обобщение и распространение инновационных педагогических практик, реализуемых в образовательном процессе, на различных уровнях | Мастер-класс, открытые уроки | заведующий ИМО МКУ «ИУЦ» Самохвалова Ю.С.  руководители ОО |
| Июнь 2022 | Промежуточный мониторинг показателей эффективности обеспечения профессионального развития педагогов | Аналитический отчет | заведующий ИМО МКУ «ИУЦ» Самохвалова Ю.С. |
| Ежегодно | Итоговый мониторинг показателей эффективности обеспечения профессионального развития педагогов | Аналитический отчет | заведующий ИМО МКУ «ИУЦ» Самохвалова Ю.С. |
| Ежегодно, по отдельному графику | Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов | Приказы | заведующий ИМО МКУ «ИУЦ» Самохвалова Ю.С. |
| **2.3. Система воспитания обучающихся** | | | |
| Ежегодно, согласно плану | Выполнение Плана мероприятий по реализации в городском округе город Фролово Стратегии развития воспитания на период до 2025 года. | Аналитическая справка | Шапошникова С.А.,  консультант |
| Март  2022 г. | Разработка и утверждение муниципальной программы системы воспитания обучающихся | Приказ Отдела | Шапошникова С.А.,  консультант |
| Ежегодно, по отдельному плану | Проведение совещаний и мероприятий:  - по профилактике девиантного и делинквентного поведения обучающихся;  -по развитию сотрудничества субъектов системы воспитания;  -по популяризации лучшего педагогического опыта;  -по повышению уровня мотивации обучающихся к участию в волонтерской деятельности | План проведения совещаний, решения совещаний, приказы Отдела | Шапошникова С.А.,  консультант  МКУ «ИУЦ» |
| Постоянно | Межведомственное взаимодействие по выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных интересов детей. | Аналитическая справка;  письма Отдела, КДН и ЗП, ОУ | Шапошникова С.А.,  консультант,  КДН и ЗП,  образовательные организации |
| В течение года | Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности детских общественных объединений, движений и других форм общественной самоорганизации детей, в том числе: Российское движение школьников, Всероссийское военно-патриотическое общественное движения «Юнармия»; отрядов «Юные инспекторы движения», объединения юных краеведов, экологов, туристов; историко-поисковых отрядов; родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и нравственных ценностей | Приказы, письма Отдела | Шапошникова С.А.,  консультант |
| Ежегодно, Апрель-май  Сентябрь-октябрь | Проведение заседаний учебно-методического объединения заместителей директора по УВР, включение в повестки вопросов по анализу результатов мониторинга программ воспитания образовательных организаций, развитию профессиональных компетенций классных руководителей | Протокол заседаний | Шапошникова С.А.,  консультант |
| Постоянно | Достижение целевого показателя по охвату детей дополнительным образованием, персонифицированным финансированием в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». | Аналитический отчет | Шапошникова С.А.,  консультант,  МОЦ,  образовательные организации |
| Ежегодно, ноябрь | Проведение анализа результатов мониторинга системы воспитания | Аналитическая справка | Шапошникова С.А.,  консультант,  МКУ «ИУЦ» |
| Ежегодно, август | Подготовка адресных рекомендаций образовательным организациям по итогам анализа результатов мониторинга системы воспитания | Методические рекомендации | Шапошникова С.А.,  консультант,  МКУ «ИУЦ» |
| Ежегодно, август | Принятие управленческих решений по итогам работы | Приказ Отдела | Шапошникова С.А.,  консультант |
| Ежегодно, октябрь | Проведение анализа эффективности принятых мер | Аналитическая справка | Шапошникова С.А.,  консультант |
| **2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования** | | | |
| Январь  2022 г. | Актуализация муниципальной концепции реализации системы мониторинга качества дошкольного образования городского округа город Фролово (корректировка раздела «мониторинг показателей», раздела «меры, мероприятия» соотнесение с региональной концепцией) | Разработка приказа «О внесении изменений в приказ от 02.08.2021 № 262 «Об утверждении концепции реализации системы мониторинга качества дошкольного образования городского округа город Фролово» | Корчагина И.М.,  консультант |
| В течение учебного года | Проведение мониторинга показателей качества дошкольного образования городского округа город Фролово | Разработка приказа «О проведении мониторинга показателей качества дошкольного образования городского округа город Фролово | Корчагина И.М.,  консультант |
| Май 2022 г. | Проведение анализа результатов мониторинга показателей качества дошкольного образования городского округа город Фролово | Разработана и утверждена рабочей группой информационная справка по итогам проведенного мониторинга.  Разработаны адресные рекомендации по результатам анализа мониторинга (в том числе по использованию успешных практик, ориентированных на повышение качества дошкольного образования)  Разработка методических и иных материалов, разработанных на основе анализа результатов мониторинга | Корчагина И.М.,  консультант |
| апрель -  июнь 2022г. | Проведение мероприятия (круглого стола/конференции/практикума/совещания): «Создание условий, направленных на повышение качества дошкольного образования» (с руководителями, педагогами ДОУ) | Наличие приказа (письма) о проведении мероприятия, разработанный план проведения мероприятия | Корчагина И.М.,  консультант |
| май-июнь 2022г. | Проведение анализа эффективности мероприятий, направленных на повышение качества дошкольного образования | Отчет/анализ/информационная справка, управленческие решения о проведенных мероприятиях |  |